| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

社团管理系统项目整体计划方案

| 编写： | 陈欣 | 日期 | 2025年12月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陈欣，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模板确定 |
| V1.0 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 陈欣 | 陈涛 | 项目整体计划落实 |

- 项目介绍

- 1.1 项目背景

随着高校校园信息化水平的不断提升，学生社团数量和社团活动日益增多，传统依赖人工或零散工具进行社团管理和活动组织的方式，已逐渐暴露出效率低、信息不透明、统计困难等问题。例如，社团注册流程繁琐，活动信息发布渠道分散，成员管理和报名统计依赖人工整理，容易出现遗漏和错误。

为提升校园社团管理的规范化、信息化和便捷性，有必要开发一套统一的校园社团活动管理系统，实现对社团、活动及成员信息的集中管理，为学生和管理人员提供高效、可靠的信息服务平台。

- 1.2 项目目标

本项目旨在开发一套校园社团活动管理系统，通过信息化手段支持校园社团的日常管理和活动组织。具体目标包括：

- 实现社团的统一注册与管理，提高社团信息管理的规范性；

- 支持社团活动的在线发布、报名与统计，提升活动组织效率；

- 提供成员管理功能，便于社团负责人维护成员信息；

- 为学生用户提供便捷的社团活动查询与报名渠道；

- 构建一个结构清晰、易于使用、可扩展的校园社团管理平台。

通过本系统的建设，降低社团管理成本，提高信息透明度，提升校园社团活动的整体运行效率。

  - 1.3 项目范围

本项目主要覆盖校园内社团管理的各个核心环节。

应当包含的内容：校园社团的注册、信息维护与管理功能；社团活动的发布、修改、下线及展示功能；学生成员加入社团、退出社团及成员信息管理功能；社团活动的在线报名与报名信息统计功能；基于不同用户角色（如管理员、社团负责人、普通学生）的权限控制；友好的用户界面设计，操作流程清晰，便于用户使用；基本的数据安全与隐私保护措施，保障用户信息的安全性。

不包含的内容：与校园社团管理无关的非校园生活服务功能；面向社会公众的开放式社交或商业化运营功能；大规模数据分析、智能推荐或复杂算法功能；与学校核心业务系统（如教务系统、财务系统）的深度集成。

适用的领域：本项目适用于高校校园环境，主要服务对象为在校学生、社团负责人及校园社团管理相关人员，用于支持校园社团的日常管理和活动组织工作。

不适用的领域：本项目不适用于非高校校园环境，不面向非在校学生或社会公众提供服务，也不适用于商业化社团管理或大型社会组织管理场景。

- 项目组织结构

为确保校园社团活动管理系统开发工作的顺利开展，本项目建立清晰的项目组织结构，对项目管理、软件开发、质量控制和配置管理等职责进行合理分工。项目组织结构采用小型项目的典型组织模式，由项目经理统一协调，各相关角色分工协作，共同推进项目实施。

| 角色 | 人数 | 具体人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 1 | 陈欣 | 负责项目整体规划与组织管理，制定项目整体计划、里程碑与进度安排；协调各角色之间的工作关系，分配任务并跟踪项目执行情况；组织项目会议与阶段评审，控制范围、质量与风险，推动问题闭环，确保项目按计划完成并按期交付。 |
| PSM | 1 | 陈欣 | 负责项目实施过程的支撑与过程管理，协助PM制定并落实项目过程规范与交付要求；跟踪各阶段文档与工作产品产出情况，推动评审、记录与整改落实；协同配置管理进行版本与变更控制，汇总进展与问题并提供资源协调支持，保障项目交付过程顺畅。 |
| 需求开发人员 | 1 | 柯帮国 | 负责与用户沟通并收集系统需求；进行需求分析与整理，编写需求相关文档；协助需求评审，参与需求变更的分析与管理，确保需求的完整性与一致性。 |
| 架构设计师 | 1 | 陆远 | 负责系统总体架构设计，确定系统的技术架构与模块划分；制定系统的技术方案，指导后续详细设计与开发工作；评估技术可行性，解决关键技术问题。 |
| 设计人员 | 1 | 刘健 | 负责系统的详细设计工作，包括功能设计、界面设计和数据库设计等；编写设计说明文档；确保设计方案符合需求规格和系统架构要求。 |
| 编码人员 | 1 | 孙伟玺 | 根据需求文档和设计说明进行系统功能开发；负责编码、调试和代码优化工作；配合测试人员修复缺陷，保证代码质量和功能正确性。 |
| 测试人员 | 1 | 杨佳林 | 负责制定测试计划和测试用例；对系统功能进行测试，记录和跟踪缺陷；验证缺陷修复情况，确保系统满足需求和质量要求。 |
| 实施人员 | 1 | 朱子豪 | 负责系统的部署与实施工作；协助完成系统环境配置和系统上线；支持系统交付和用户使用，确保系统能够正常运行。 |
| 维护人员 | 1 | 朱子豪 | 负责系统运行后的维护与支持工作；处理系统运行过程中出现的问题；根据需要进行系统优化和小规模功能调整，保障系统稳定运行。 |
| 配置管理员 | 1 | 李昕哲 | 负责建立和维护项目的配置管理体系；管理项目文档、源代码及版本信息；控制配置项的变更，记录版本变更历史，确保项目资料的完整性和可追溯性。 |
| QA | 1 | 李昕哲 | 负责制定质量保证计划，对各角色产出的文档及代码进行合规性审计，确保其符合团队统一模板及质量标准。 |

在项目实施过程中，各角色在项目经理的统一协调下开展工作，形成分工明确、协作顺畅的组织体系。通过明确的职责划分，有助于提升项目执行效率，保证校园社团活动管理系统的开发质量和进度。

- 三、项目预算估计

本项目预算总额预计为290000元，预算周期覆盖项目需求分析、设计、开发、测试、上线及试运行全阶段，按“按需分配、重点倾斜、严控超支”原则，分为人力成本、软硬件资源成本、其他费用三大类，各类别下细分具体费用项目，明确金额、估计依据及责任主体，确保每笔预算支出可追溯、可管控。

（1）人力成本

人力成本为项目核心支出，按行业标准薪资水平核算劳务费用，同时预留专业技术咨询费用应对关键技术难题，具体明细如下：

| 费用项目 | 估计金额 | 估计依据 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心管理团队劳务 | 96000 | 包含角色：PM（项目负责人）、PSM（技术负责人）、配置管理员；均项目全周期参与（12周=3个月）。薪资标准：PM/PSM月薪12000元，配置管理员月薪8000元；核算方式：（12000×2 + 8000）×3 = 96000 | PM |
| 开发与测试团队劳务 | 144000 | 包含角色：需求开发人员、架构设计师、设计人员、编码人员、测试人员、实施人员、维护人员。薪资及周期：需求开发人员/架构设计师月薪10000元（3个月），设计人员月薪12000元（2个月），编码人员月薪10000元（2个月），测试人员月薪8000元（2个月），实施人员/维护人员月薪12000元（各1个月）；核算方式：（10000×2×3）+（12000×2）+（10000×2）+（8000×2）+（12000×2）= 144000 | PSM |
| 外部技术顾问费用 | 6000 | 预留2次外部技术咨询费用，用于解决架构设计、多端适配等关键难题，参考市场均价3000元/次，核算方式：3000×2 = 6000 | PSM |

（2）软硬件资源成本

按项目技术需求采购或租赁商业软硬件资源，具体明细如下：

| 费用项目 | 估计金额 | 估计依据 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器租赁费用 | 1200 | 租赁阿里云ECS云服务器，租赁周期12个月（含开发测试+试运行），按1200元/年标准估计。 | PSM |
| 开发与测试辅助工具 | 6000 | 采购商业版开发测试工具套装，含前端开发框架授权、数据库管理工具、专业性能测试工具（JMeter商业版）及设计插件。 | 配置管理员 |
| 终端适配测试费用 | 5000 | 需覆盖Windows/macOS PC端及主流手机端（华为、小米、苹果），委托第三方专业测试机构提供兼容性测试服务。 | QA |

（3）其他费用

为项目推进过程中的辅助性支出，金额占比偏低，主要包括文档制作、会议沟通及应急备用金，具体明细如下：

| 费用项目 | 估计金额 | 估计依据 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档打印与装订费用 | 3000 | 项目全周期需输出需求文档、设计方案、测试报告等各类商业级文档共30份，含专业排版、打印及装订费用，按100元/份标准估计 | 配置管理员 |
| 项目沟通与评审费用 | 2500 | 计划召开需求评审、设计评审、上线评审等关键会议共5次，含商业会议场地租赁、会议物料准备（投影、打印资料、茶歇）等费用，按500元/次标准估计 | PM |
| 应急备用金 | 26370 | 按项目总预算的10%预留，用于应对突发费用（如服务器临时升级、设备故障维修、需求小范围变更产生的额外成本），核算方式：263700×10%≈26300 | PM |

- 四、项目里程碑计划

项目里程碑计划基于12周全生命周期制定，明确各关键阶段的里程碑节点、完成时间、核心交付成果、责任主体及验收标准，为项目进度管控提供核心依据，确保各阶段工作有序衔接、目标落地。

| 里程碑名称 | 完成时间 | 核心交付成果 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析完成 | 第2周 | - 需求规格说明书； - 需求调研问卷及分析报告； 3. 需求评审会议纪要 | 需求开发人员+PM |
| 技术设计完成 | 第4周 | - 技术架构方案文档； - 数据库设计说明书； - UI/UX设计原型； 4. 设计评审会议纪要 | PSM+架构设计师+设计人员 |
| 开发完成 | 第8周 | - 系统前后端代码包（含版本记录）； - 单元测试报告； 3. 开发进度总结报告 | 编码人员+PSM |
| 测试完成 | 第10周 | - 测试用例集； - 功能/性能/兼容性测试报告； - 缺陷整改清单及闭环报告； 4. 测试评审会议纪要 | 测试人员+QA |
| 系统上线完成 | 第11周 | - 系统部署文档； - 上线操作手册； - 上线确认报告； 4. 用户培训PPT | 实施人员+PSM |
| 试运行完成（项目收尾） | 第12周 | - 试运行总结报告； - 用户反馈收集及优化方案； - 项目验收文档包（含全周期资料汇编）； 4. 项目总结报告 | 维护人员+PM+配置管理员 |

PM每周对照里程碑计划梳理进度，在周例会上同步进展；每里程碑节点完成后3个工作日内，提交里程碑完成报告至甲方及项目团队。

若某里程碑预计延迟超过1个工作日，责任主体需立即提交延迟分析报告及整改措施，由PM组织评审，必要时调整后续里程碑时间或调配资源。

各里程碑验收需形成正式书面文件，由相关干系人签署确认，配置管理员负责归档验收资料，作为项目进度及费用结算的依据。

- 项目进度安排

本项目进度安排以里程碑节点为核心锚点，细化各阶段周度任务、时间分配、责任主体及任务依赖关系，形成“周度管控+阶段衔接”的进度管理体系，确保项目按计划有序推进。

项目总周期：12周（3个月），按核心阶段划分为6个进度模块，各模块时间占比及核心目标如下：

| 进度模块 | 时间范围 | 时间占比 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析阶段 | 第1-2周 | 16.7% | 完成全量需求调研与梳理，输出确认的需求规格说明书 |
| 技术设计阶段 | 第3-4周 | 16.7% | 完成技术架构、数据库及UI设计，输出可落地的设计方案 |
| 开发实施阶段 | 第5-8周 | 33.3% | 完成系统前后端开发及单元测试，实现核心功能模块落地 |
| 测试优化阶段 | 第9-10周 | 16.7% | 完成全量测试及缺陷整改，确保系统功能稳定、性能达标 |
| 上线部署阶段 | 第11周 | 8.3% | 完成系统部署上线及首轮用户培训，实现系统正常访问使用 |
| 试运行收尾阶段 | 第12周 | 8.3% | 完成系统试运行及用户反馈整改，输出项目验收资料包 |

以周为单位明确具体任务、责任主体、交付成果及依赖条件，确保任务可执行、进度可跟踪：

| 周次 | 核心任务 | 责任主体 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | - 项目启动会议； - 甲方/社团需求调研； 3. 需求问卷设计与发放 | PM+需求开发人员 | - 项目启动会议纪要； - 需求调研记录； 3. 需求问卷 |
| 第2周 | - 需求问卷回收与分析； - 需求规格说明书编写； 3. 需求评审会议 | 需求开发人员+PM | - 需求分析报告； - 确认版需求规格说明书； 3. 需求评审纪要 |
| 第3周 | - 技术架构方案设计； - 数据库表结构设计； 3. UI设计需求梳理 | PSM+架构设计师+设计人员 | - 技术架构草案； - 数据库设计草案； 3. UI设计需求清单 |
| 第4周 | - 技术方案优化与确认； - UI原型设计； 3. 设计评审会议 | PSM+架构设计师+设计人员 | - 确认版技术架构方案； - 数据库设计说明书； - UI设计原型； 4. 设计评审纪要 |
| 第5-6周 | - 开发环境搭建； - 系统后端核心模块开发； 3. 前端页面框架开发 | 编码人员+PSM | - 搭建完成的开发环境； - 后端核心模块代码； 3. 前端页面框架 |
| 第7-8周 | - 前后端对接与联调； 2. 剩余功能模块开发； 3. 单元测试与代码优化 | 编码人员+PSM | - 完整系统代码包； - 单元测试报告； 3. 代码版本记录 |
| 第9周 | - 测试用例设计； - 功能测试与性能测试； 3. 缺陷排查与记录 | 测试人员+QA | - 测试用例集； - 首轮测试报告； 3. 缺陷清单 |
| 第10周 | - 缺陷整改； - 回归测试； - 兼容性测试； 4. 测试评审 | 测试人员+编码人员 | - 缺陷整改闭环报告； - 最终测试报告； 3. 测试评审纪要 |
| 第11周 | - 云服务器配置； - 系统部署与上线； - 用户培训材料编写； 4. 首轮用户培训 | 实施人员+PSM | - 系统部署文档； - 上线确认报告； - 用户培训PPT； 4. 培训记录 |
| 第12周 | - 系统试运行支持； - 用户反馈收集与整改； - 项目验收资料汇编； 4. 项目总结 | 维护人员+PM+配置管理员 | - 试运行总结报告； 2. 项目验收文档包；3. 项目总结报告 |

- 风险管理计划

风险管理计划基于校园社团活动管理系统的项目特性，聚焦核心风险领域，实现“提前预判、精准应对、动态管控”。

| 风险描述 | 风险等级 | 影响阶段 | 应对措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方需求变更频繁 | 高 | 需求-设计阶段 | 项目初期明确需求基线并由甲方签署确认；建立需求变更审批流程，变更前评估对进度、成本的影响；限定微小变更每月不超过2次 | PM |
| 核心任务进度滞后 | 高 | 开发-测试阶段 | 实行周度进度跟踪机制，PM每周组织例会同步进展；关键任务提前预留1-2天缓冲时间；滞后时及时协调跨角色资源支援 | PM+PSM |
| 技术难题无法突破 | 中 | 设计-开发阶段 | 设计阶段组织外部技术顾问参与评审；提前开展核心技术预研；遇到难题时24小时内启动外部顾问支援机制 | PSM |
| 系统上线后重大缺陷 | 中 | 上线-试运行阶段 | 测试阶段执行全量测试（功能、性能、兼容性），关键功能安排交叉测试；上线前进行灰度测试；试运行阶段建立24小时缺陷响应机制 | 测试人员 |

- 质量管理计划

质量管理计划聚焦系统核心质量要求，通过关键节点把控与责任分工，确保项目交付符合需求标准。

| 核心维度 | 关键要求 | 控制措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能质量 | 核心功能 100% 符合需求，非核心缺陷率＜0.5% | 阶段评审 + 全量测试，关键功能交叉验证 | 测试人员 + QA |
| 性能质量 | 单操作响应≤2 秒，支持 500 人同时在线 | 性能测试 + 上线前压力测试 | 测试人员 + PSM |
| 兼容性质量 | 覆盖主流 PC / 手机端浏览器 / APP | 第三方适配测试 + 灰度验证 | QA + 实施人员 |
| 文档质量 | 符合统一模板，关键信息完整无错 | QA 每周合规性审计 | 配置管理员 + QA |
| 安全质量 | 密码加密存储，无越权访问 / 数据泄露 | 安全测试 + 权限管控设计 | 架构设计师 + 测试人员 |

- 配置管理计划

配置管理计划规范核心配置项的版本、变更与存储，确保可追溯、无混乱。

| 管理模块 | 核心内容 | 执行要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置项范围 | 文档类（需求 / 设计 / 测试 / 部署文档）、代码类（前后端代码 / 脚本） | 建立统一台账，分级管控 | 配置管理员 |
| 版本管理 | 采用 “主。次. 修订” 版号（如 V1.0.0），提交需注明修改说明 | 统一存储于 Git 仓库，按阶段分类 | 各角色 |
| 变更控制 | 变更需提交申请，经 PM/PSM 评审后实施 | 记录变更历史，确保可追溯 | PM + 配置管理员 |
| 存储备份 | 核心配置项 “本地 + 云端” 双重备份，每周同步 | 权限分级管控，仅相关角色可访问 | 配置管理员 |

- 沟通计划

沟通计划旨在建立项目全生命周期内高效、精准的信息传递机制，明确沟通目标、对象、内容、方式、频率及责任主体，确保核心干系人及时同步项目信息、协同解决问题，规避因沟通不畅导致的需求偏差、进度滞后等风险，保障项目顺利推进。

| 沟通对象 | 沟通内容 | 沟通方式 | 频率 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 | 项目月度进度、预算执行情况、重大风险及应对措施、需求变更审批、阶段里程碑验收 | 正式会议+书面报告+邮件 | 每月1次常规沟通+阶段节点必沟通 | PM |
| 核心团队（PM/PSM/开发/测试等） | 周度任务进展、技术难题协同、资源需求协调、进度滞后整改方案、下周工作计划 | 周例会+企业微信即时沟通+技术研讨会 | 每周1次周例会+日常实时沟通 | PM |
| 社团负责人 | 需求确认及细化、设计原型反馈、测试用例审核、系统试运行体验反馈、验收标准对齐 | 需求/设计评审会+原型演示会+一对一访谈 | 需求/设计阶段每周1次+测试/试运行阶段关键节点沟通 | 需求开发人员 |
| 第三方服务商 | 服务交付标准、交付时间节点、技术参数对接、服务过程问题整改、费用结算 | 商务对接会+技术对接群+邮件+正式协议 | 合作启动1次全面对接+服务过程中按需沟通 | PSM |