## Sheet1
校园社团活动管理系统配置项台账
台账版本：V1.0 维护人：李昕哲（配置管理员）维护周期：项目全生命周期（第 1-12 周），新增 / 变更配置项 24 小时内更新，每周五统一核对
配置项编号 | 配置项名称 | 所属类别 | 版本号 | 责任人 | 提交时间 | 存储路径 | 变更记录 | 验收状态 | 归档状态 | 备注
P001 | 校园社团活动管理系统项目整体计划 | 项目计划类 | V0.0.0 | 陈欣（PM） | 2025-12-21 | 01-project-plan / 整体计划 / | 无 | 已验收（PM 确认） | 已归档 | 项目核心计划文档
P002 | 项目预算表 | 项目计划类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2025-12-21 | 01-project-plan / 预算 / | 无 | 已验收（PM 确认） | 已归档 | 含人力、软硬件、其他费用明细
P003 | 风险管理计划 | 项目计划类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2025-12-21 | 01-project-plan / 风险管理 / | 无 | 已验收（PM 确认） | 已归档 | 含 4 类核心风险及应对措施
P004 | 沟通计划 | 项目计划类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2025-12-21 | 01-project-plan / 沟通管理 / | 无 | 已验收（PM 确认） | 已归档 | 明确各干系人沟通方式及频率
P005 | 项目启动会议纪要 | 项目计划类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2025-12-21（第 1 周） | 01-project-plan / 会议纪要 / | 无 | 已验收（团队确认） | 已归档 | 记录项目启动会核心决议
R001 | 需求调研记录 | 需求类 | V1.0 | 柯帮国（需求开发） | 2025-12-27（第 1 周） | 02-requirements/01 - 原始资料 / | 无 | 已验收（PM + 需求开发） | 已归档 | 甲方 / 社团需求调研原始记录
R002 | 需求问卷（空白版 + 回收版） | 需求类 | V1.0 | 柯帮国（需求开发） | 2025-12-27（第 1 周） | 02-requirements/01 - 原始资料 / | 无 | 已验收（PM + 需求开发） | 已归档 | 含空白问卷及回收后的有效问卷
R003 | 需求分析报告 | 需求类 | V1.0 | 柯帮国（需求开发） | 2026-01-03（第 2 周） | 02-requirements/02 - 正式文档 / | 无 | 已验收（PM + 甲方） | 已归档 | 问卷分析及需求梳理结果
R004 | 需求规格说明书 | 需求类 | V1.0（确认版） | 柯帮国（需求开发） | 2026-01-05（第 2 周） | 02-requirements/02 - 正式文档 / | 无 | 已验收（甲方签署确认） | 已归档 | 含功能 / 非功能需求、角色权限
R005 | 需求评审会议纪要 | 需求类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2026-01-05（第 2 周） | 02-requirements/03 - 评审资料 / | 无 | 已验收（参会人确认） | 已归档 | 记录需求评审意见及决议
R006 | 需求变更申请单（如有） | 需求类 | V1.x | 柯帮国（需求开发） | 按需更新 | 02-requirements/03 - 评审资料 / | 例：V1.1 - 补充社团注销功能需求 - 2026-01-10 - 柯帮国 | 待验收（变更评审后） | 待归档 | 需附甲方确认文件
D001 | 技术架构方案（草案） | 设计类 | V0.1 | 陆远（架构设计师） | 2026-01-10（第 3 周） | 03-design/01-architecture/ | 无 | 待验收（设计评审前） | 未归档 | 初始架构设计方案
D002 | 技术架构方案（确认版） | 设计类 | V1.0 | 陆远（架构设计师） | 2026-01-17（第 4 周） | 03-design/01-architecture/ | 无 | 已验收（PSM + 设计评审） | 已归档 | 优化后的最终架构方案
D003 | 数据库设计草案 | 设计类 | V0.1 | 刘建（设计人员） | 2026-01-10（第 3 周） | 03-design/02-database/ | 无 | 待验收（设计评审前） | 未归档 | 初始表结构设计
D004 | 数据库设计说明书 | 设计类 | V1.0 | 刘建（设计人员） | 2026-01-17（第 4 周） | 03-design/02-database/ | 无 | 已验收（PSM + 架构设计师） | 已归档 | 含字段定义、关联逻辑、SQL 脚本
D005 | UI 设计需求清单 | 设计类 | V1.0 | 刘建（设计人员） | 2026-01-10（第 3 周） | 03-design/03-ui-ux/ | 无 | 已验收（架构设计师） | 已归档 | UI 设计核心要求清单
D006 | UI 设计原型 | 设计类 | V1.0 | 刘建（设计人员） | 2026-01-17（第 4 周） | 03-design/03-ui-ux/ | 无 | 已验收（设计评审） | 已归档 | Axure 源文件 + 图片导出版
D007 | 设计评审会议纪要 | 设计类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2026-01-17（第 4 周） | 03-design/04-review/ | 无 | 已验收（参会人确认） | 已归档 | 记录设计评审意见及决议
C001 | 开发环境搭建说明 | 开发类 | V1.0 | 孙伟玺（编码人员） | 2026-01-24（第 5 周） | 04-development/02-environment/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 开发环境配置步骤及参数
C002 | 后端核心模块代码（社团管理） | 开发类 | V1.0 | 孙伟玺（编码人员） | 2026-02-07（第 6 周） | 04-development/01-code/backend/club-management/ | 无 | 待验收（单元测试后） | 未归档 | 社团注册、信息维护模块代码
C003 | 后端核心模块代码（活动管理） | 开发类 | V1.0 | 孙伟玺（编码人员） | 2026-02-07（第 6 周） | 04-development/01-code/backend/activity-management/ | 无 | 待验收（单元测试后） | 未归档 | 活动发布、报名、统计模块代码
C004 | 前端页面框架 | 开发类 | V1.0 | 孙伟玺（编码人员） | 2026-02-07（第 6 周） | 04-development/01-code/frontend/ | 无 | 待验收（前后端联调前） | 未归档 | 系统前端页面基础框架
C005 | 完整系统代码包 | 开发类 | V1.0 | 孙伟玺（编码人员） | 2026-02-21（第 8 周） | 04-development/01-code/ | 无 | 已验收（PSM + 单元测试） | 已归档 | 前后端联调完成后的完整代码
C006 | 单元测试报告 | 开发类 | V1.0 | 孙伟玺（编码人员） | 2026-02-21（第 8 周） | 04-development/03-unit-test/ | 无 | 已验收（QA） | 已归档 | 核心模块单元测试结果，覆盖率≥80%
C007 | 代码版本记录 | 开发类 | V1.0 | 孙伟玺（编码人员） | 2026-02-21（第 8 周） | 04-development/04-version-record/ | 无 | 已验收（配置管理员） | 已归档 | 代码迭代版本及变更说明
T001 | 功能测试用例集 | 测试类 | V1.0 | 杨佳林（测试人员） | 2026-02-28（第 9 周） | 05-test/01-test-case/ | 无 | 已验收（QA） | 已归档 | 覆盖所有核心功能的测试用例，覆盖率≥95%
T002 | 性能测试用例 | 测试类 | V1.0 | 杨佳林（测试人员） | 2026-02-28（第 9 周） | 05-test/01-test-case/ | 无 | 已验收（QA） | 已归档 | 系统性能测试场景及预期指标
T003 | 首轮测试报告 | 测试类 | V1.0 | 杨佳林（测试人员） | 2026-02-28（第 9 周） | 05-test/02-test-report/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 功能 + 性能测试初始结果，含缺陷清单
T004 | 缺陷清单 | 测试类 | V1.0 | 杨佳林（测试人员） | 2026-02-28（第 9 周） | 05-test/03-bug/ | 无 | 已验收（编码人员） | 已归档 | 测试发现的缺陷明细（模块、严重程度、描述）
T005 | 缺陷整改闭环报告 | 测试类 | V1.0 | 杨佳林（测试人员） | 2026-03-06（第 10 周） | 05-test/03-bug/ | 无 | 已验收（QA） | 已归档 | 缺陷整改结果及回归测试结论，闭环率 100%
T006 | 最终测试报告（功能 + 性能 + 兼容性） | 测试类 | V1.0 | 杨佳林（测试人员） | 2026-03-06（第 10 周） | 05-test/02-test-report/ | 无 | 已验收（PM+PSM） | 已归档 | 全量测试最终结果，无严重 / 致命缺陷
T007 | 测试评审会议纪要 | 测试类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2026-03-06（第 10 周） | 05-test/04-review/ | 无 | 已验收（参会人确认） | 已归档 | 记录测试评审意见及上线许可决议
DE001 | 系统部署文档 | 部署类 | V1.0 | 朱子豪（实施人员） | 2026-03-13（第 11 周） | 06-deployment/01-deploy-docs/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 云服务器配置、系统部署步骤
DE002 | 上线操作手册 | 部署类 | V1.0 | 朱子豪（实施人员） | 2026-03-13（第 11 周） | 06-deployment/01-deploy-docs/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 上线流程、应急处理方案
DE003 | 上线确认报告 | 部署类 | V1.0 | 朱子豪（实施人员） | 2026-03-13（第 11 周） | 06-deployment/03-confirmation/ | 无 | 已验收（PM + 甲方） | 已归档 | 系统上线完成确认文件
DE004 | 用户培训 PPT | 部署类 | V1.0 | 朱子豪（实施人员） | 2026-03-13（第 11 周） | 06-deployment/02-training/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 面向不同角色的系统操作培训材料
DE005 | 培训记录 | 部署类 | V1.0 | 朱子豪（实施人员） | 2026-03-13（第 11 周） | 06-deployment/02-training/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 培训参与人员、反馈记录
O001 | 试运行总结报告 | 运行维护类 | V1.0 | 朱子豪（维护人员） | 2026-03-20（第 12 周） | 07-operation/01-trial-run/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 系统试运行期间运行状态、问题统计
O002 | 用户反馈收集表 | 运行维护类 | V1.0 | 朱子豪（维护人员） | 2026-03-20（第 12 周） | 07-operation/02-feedback/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 试运行期间用户反馈意见明细
O003 | 用户反馈整改方案 | 运行维护类 | V1.0 | 朱子豪（维护人员） | 2026-03-20（第 12 周） | 07-operation/02-feedback/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 反馈问题的整改措施及结果
O004 | 系统维护记录 | 运行维护类 | V1.0 | 朱子豪（维护人员） | 2026-03-20（第 12 周） | 07-operation/03-maintenance/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 试运行期间问题处理日志
A001 | 项目验收文档包 | 验收类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2026-03-20（第 12 周） | 07-operation/04-acceptance/ | 无 | 已验收（甲方） | 已归档 | 全周期资料汇编，含所有核心交付物
A002 | 项目总结报告 | 验收类 | V1.0 | 陈欣（PM） | 2026-03-20（第 12 周） | 07-operation/04-acceptance/ | 无 | 已验收（甲方 + 团队） | 已归档 | 项目整体执行情况总结
QA001 | 质量保证计划 | QA 专属类 | V1.0 | 李昕哲（QA） | 2025-12-21（第 1 周） | 08-quality-assurance/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | QA 工作核心计划文档
QA002 | 需求阶段 QA 检查清单 | QA 专属类 | V1.0 | 李昕哲（QA） | 2026-01-05（第 2 周） | 08-quality-assurance/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 需求类产出物质量检查记录
QA003 | 设计阶段 QA 检查清单 | QA 专属类 | V1.0 | 李昕哲（QA） | 2026-01-17（第 4 周） | 08-quality-assurance/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 设计类产出物质量检查记录
QA004 | 开发阶段 QA 检查清单 | QA 专属类 | V1.0 | 李昕哲（QA） | 2026-02-21（第 8 周） | 08-quality-assurance/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 代码及单元测试质量检查记录
QA005 | 测试阶段 QA 检查清单 | QA 专属类 | V1.0 | 李昕哲（QA） | 2026-03-06（第 10 周） | 08-quality-assurance/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 测试类产出物质量检查记录
QA006 | 上线阶段 QA 检查清单 | QA 专属类 | V1.0 | 李昕哲（QA） | 2026-03-13（第 11 周） | 08-quality-assurance/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 部署类产出物质量检查记录
QA007 | 质量问题整改通知书（如有） | QA 专属类 | V1.x | 李昕哲（QA） | 按需更新 | 08-quality-assurance/ | 例：V1.1 - 数据库设计说明书字段缺失 - 2026-01-15 - 李昕哲 | 已验收（整改后） | 已归档 | 质量不符合项整改通知及验证结果
QA008 | 质量保证总结报告 | QA 专属类 | V1.0 | 李昕哲（QA） | 2026-03-20（第 12 周） | 08-quality-assurance/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 全周期 QA 工作总结
CM001 | 配置管理计划 | 配置管理专属类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2025-12-21（第 1 周） | 09-configuration-management/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 配置管理核心计划文档
CM002 | Git 仓库使用规范 | 配置管理专属类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2025-12-21（第 1 周） | 09-configuration-management/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 团队 Git 仓库使用规则
CM003 | 配置变更记录单（如有） | 配置管理专属类 | V1.x | 李昕哲（配置管理员） | 按需更新 | 09-configuration-management/ | 例：V1.1 - 需求规格说明书新增功能 - 2026-01-10 - 李昕哲 | 已验收（PM 审批） | 已归档 | 配置项变更审批及执行记录
CM004 | 开发与测试辅助工具采购与使用台账 | 配置管理专属类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-01-17（第 4 周） | 09-configuration-management/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 工具采购、授权、领用记录
CM005 | 文档打印与装订记录表 | 配置管理专属类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-03-20（第 12 周） | 09-configuration-management/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 30 份商业级文档打印装订记录
CM006 | 配置管理总结报告 | 配置管理专属类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-03-20（第 12 周） | 09-configuration-management/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 全周期配置管理工作总结
AS001 | 前端开发框架安装包 | 辅助资源类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-01-17（第 4 周） | 10-assets/01-tools/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 商业版前端框架安装文件
AS002 | 数据库管理工具 | 辅助资源类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-01-17（第 4 周） | 10-assets/01-tools/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 商业版数据库管理工具安装文件
AS003 | JMeter 商业版安装包 | 辅助资源类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-01-17（第 4 周） | 10-assets/01-tools/ | 无 | 已验收（PSM） | 已归档 | 专业性能测试工具安装文件
AS004 | 工具授权凭证 | 辅助资源类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-01-17（第 4 周） | 10-assets/02-licenses/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档（加密） | 各类工具授权证书、激活码
AS005 | 打印文档扫描件 | 辅助资源类 | V1.0 | 李昕哲（配置管理员） | 2026-03-20（第 12 周） | 10-assets/03-print-docs/ | 无 | 已验收（PM） | 已归档 | 30 份纸质文档的电子扫描件
台账使用说明
配置项编号规则：前缀 + 序号，前缀对应所属类别（P = 项目计划类、R = 需求类、D = 设计类、C = 开发类、T = 测试类、DE = 部署类、O = 运行维护类、A = 验收类、QA=QA 专属类、CM = 配置管理专属类、AS = 辅助资源类）；
验收状态分为 “已验收”“待验收”，验收需相关责任人签字确认；归档状态分为 “已归档”“未归档”，已归档配置项需按 Git 仓库路径完成存储；
变更记录需详细记录每次版本更新的核心信息，确保可追溯；新增配置项时按类别补充序号，不得重复；
每周五下班前，配置管理员需核对台账与 Git 仓库的一致性，确保无遗漏、无错误；项目收尾时（第 12 周），导出最终版台账纳入项目验收文档包。