  - 项目开发计划

  - 项目名称：校园社团活动管理系统
版本：V1.0
日期：2025年12月21日

1、软件开发范围

1.1软件功能范围

本项目功能开发范围围绕“社团管理—活动管理—成员管理—报名统计”核心业务闭环展开，面向三类用户角色：管理员、社团负责人、普通学生。具体功能范围如下：

- 用户管理：支持管理员、社团负责人、普通学生三类角色的注册、登录、权限分配、信息修改等功能。

- 社团管理：管理员对社团的创建审核、信息管理、评级考核；社团负责人对社团内部成员的管理、社团简介维护等。

- 活动管理：社团负责人发起活动申请，管理员线上审批；活动信息发布、编辑、删除；活动报名、签到、签退管理；活动总结提交与审核。

- 资源管理：活动场地、设备的预约申请、审批、占用状态展示；活动物资的登记、领用、归还管理。

- 统计分析：系统自动统计社团活跃度、活动参与人数、场地使用频率等数据，生成可视化报表供管理员决策参考。

- 消息通知：活动审批进度、报名结果、活动提醒等信息的自动推送。

1.2非功能开发要求

为保障系统可用性、安全性和交付质量，本项目提出以下非功能开发要求，作为开发与测试的共同依据：

- 性能要求：系统响应时间≤3秒，支持同时在线用户≥500人，活动报名高峰期（如社团招新期间）无卡顿。

- 兼容性要求：支持Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器，适配电脑端、平板端常用分辨率。

- 安全性要求：实现用户密码加密存储，防止SQL注入、XSS跨站脚本等常见攻击；对敏感操作进行日志记录。

2、开发估计

2.1开发工作量估计

结合项目整体计划中各开发角色参与周期及任务分配，采用“角色周期核算+任务拆解”方式估计工作量，具体拆分如下：

| 模块名称 | 工作量（人天） | 核心任务拆分 | 参与角色 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统设计 | 32 | - 技术架构方案设计； - 数据库表结构设计； - UI原型设计；4. 接口设计； 5. 设计方案评审 | PSM、架构设计师、设计人员 | 设计方案通过评审，输出的架构文档、数据库文档、UI原型可直接指导开发 | 覆盖第3-4周（10个工作日），含评审及修改时间 |
| 用户管理模块开发 | 20 | - 角色权限模型开发； - 用户注册/登录功能开发； - 用户信息管理功能开发； - 单元测试； 5. 模块集成测试 | 编码人员、配置管理员 | 三类角色可正常完成注册登录，权限分配准确，信息修改保存正常，单元测试通过率100% | 第5周完成，含前后端对接联调时间 |
| 社团管理模块开发 | 25 | - 社团创建审核功能开发； - 社团信息维护功能开发； - 社团成员管理功能开发； - 单元测试； 5. 模块集成测试 | 编码人员、配置管理员 | 社团审核流程顺畅，信息展示/编辑正常，成员增减功能可用，集成测试无重大缺陷 | 第6周完成，需与用户管理模块联动测试 |
| 活动管理模块开发 | 30 | - 活动申请/审批流程开发； - 活动信息发布/编辑/删除功能开发； - 报名/签到/签退功能开发； - 活动总结提交功能开发； - 单元测试； 6. 模块集成测试 | 编码人员、配置管理员 | 活动全流程可线上完成，数据同步准确，报名人数统计无误，总结提交审核正常 | 第7周完成，核心模块预留充足联调时间 |
| 统计分析与消息通知模块开发 | 15 | - 统计指标开发； - 可视化报表生成功能开发； - 消息推送逻辑开发； - 单元测试； 5. 全模块集成测试 | 编码人员、配置管理员 | 统计数据准确，报表展示正常，消息可及时推送到对应角色，全模块联调无冲突 | 第8周完成，需对接所有业务模块获取数据 |
| 测试与调试 | 16 | - 测试用例设计； - 功能测试； - 性能测试； - 兼容性测试； - 缺陷排查与整改； - 回归测试； 7. 测试评审 | 测试人员、QA、编码人员 | 功能测试通过率≥98%，性能达标，无兼容性问题，缺陷闭环率100% | 覆盖第9-10周（16个工作日），含回归测试时间 |
| 部署相关工作 | 10 | - 云服务器环境配置； - 系统部署与上线； - 用户培训材料编写； - 首轮用户培训； 5. 部署文档整理 | 实施人员、PSM | 系统正常上线运行，用户可正常访问使用，培训材料完整，部署文档规范 | 第11周完成，含上线后首轮问题应急处理时间 |

2.2开发成本估计

开发成本参考项目整体计划的预算明细，聚焦开发阶段核心支出，总预计成本为158200元，具体如下：

| 成本类型 | 总金额 | 成本明细拆分 | 金额 | 支付周期 | 责任主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | 144000 | 需求开发人员劳务 | 30000 | 项目启动后第1、2、3个月末分3次支付 | PM | 3个月，月薪10000元 |
|  |  | 架构设计师劳务 | 30000 | 项目启动后第1、2、3个月末分3次支付 | PM | 3个月，月薪10000元 |
|  |  | 设计人员劳务 | 24000 | 项目启动后第1、2个月末分2次支付 | PM | 2个月，月薪12000元 |
|  |  | 编码人员劳务 | 20000 | 项目启动后第2、3个月末分2次支付 | PM | 2个月，月薪10000元 |
|  |  | 测试人员劳务 | 16000 | 项目启动后第3、4个月末分2次支付 | PM | 2个月，月薪8000元 |
|  |  | 实施人员劳务 | 12000 | 项目启动后第4个月末一次性支付 | PM | 1个月，月薪12000元 |
|  |  | 维护人员劳务 | 12000 | 项目上线后第1个月末一次性支付 | PM | 1个月，月薪12000元 |
| 软硬件资源成本 | 12200 | 阿里云ECS云服务器租赁 | 1200 | 项目启动前一次性支付 | 实施人员 | 1年周期，含开发测试+试运行 |
|  |  | 开发与测试辅助工具 | 6000 | 项目启动前一次性支付 | 配置管理员 | 含前端框架授权、性能测试工具等 |
|  |  | 终端适配测试费用 | 5000 | 测试阶段结束后一次性支付 | 测试人员 | 第三方专业测试机构服务费用 |
| 其他相关费用 | 2000 | 文档打印与装订费用 | 2000 | 项目收尾阶段一次性支付 | PSM | 含用户手册、测试报告等开发阶段文档制作费用 |

2.3开发资源估计

（1）开发人力资源

PM：负责开发阶段进度把控、资源协调、风险管控。

架构设计师：负责系统架构设计、数据库设计。

编码人员：负责系统界面开发、核心业务逻辑开发、接口实现等编码工作。

测试人员：负责制定测试计划、执行测试用例、提交Bug报告。

实施人员：负责系统部署、服务器环境搭建等实施工作。

维护人员：负责后期系统运维、问题排查与修复。

配置管理员：负责版本控制、代码管理、文档管理。

QA：负责开发过程质量监督、评审机制执行。

（2）开发硬件资源

开发环境：开发电脑5台（覆盖架构设计师、设计人员、编码人员等核心角色）、测试服务器1台（临时部署测试环境）。

生产环境：租赁阿里云ECS云服务器（1年周期，含开发测试+试运行），无需采购物理服务器（参考整体计划软硬件资源配置）。

（3）开发软件资源

开发工具：含前端开发框架授权、数据库管理工具、专业性能测试工具（JMeter商业版）及设计插件。

数据库：MySQL 8.0。

服务器软件：Tomcat 10.0、Nginx。

版本控制工具：Git、Gitee。

3、开发进度安排

开发阶段进度严格衔接项目整体计划的里程碑节点，总周期覆盖第3-11周（技术设计-上线部署），采用“阶段管控+周度跟踪”方式推进，具体进度安排如下：

| 开发阶段 | 时间周期（第X周） | 核心开发任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统设计阶段 | 3-4 | 技术架构方案设计、数据库表结构设计、UI原型设计、设计方案评审 | PSM+架构设计师+设计人员 | 确认版技术架构方案、数据库设计说明书、UI设计原型、设计评审纪要 |
| 基础模块开发阶段 | 5-6 | 开发环境搭建、用户管理+社团管理模块开发、单元测试、模块集成测试 | 编码人员+PSM | 搭建完成的开发环境、基础模块代码、单元测试报告、集成测试报告 |
| 核心模块开发阶段 | 7-8 | 活动管理模块开发、统计分析与消息通知模块开发、前后端对接联调、全模块集成测试 | 编码人员+PSM | 完整系统代码包、全模块集成测试报告、代码版本记录 |
| 测试优化阶段 | 9-10 | 测试用例设计、功能/性能/兼容性测试、缺陷排查与整改、回归测试、测试评审 | 测试人员+QA+编码人员 | 测试用例集、最终测试报告、缺陷整改闭环报告、测试评审纪要 |
| 上线部署阶段 | 11 | 云服务器配置、系统部署与上线、用户培训材料编写、首轮用户培训 | 实施人员+PSM | 系统部署文档、上线确认报告、用户培训PPT、培训记录、部署完成的系统 |