## 记录单
校园社团活动管理系统配置变更记录单
记录单编号：CCR-2025-001（规则：CCR - 年份 - 序号，按变更顺序递增）版本号：V1.0编制日期：2025年12月21日编制人：李昕哲（配置管理员）

## 变更基本信息
序号 | 项目 | 内容
1 | 变更配置项名称 | 需求规格说明书、数据库设计说明书、社团管理模块后端代码
2 | 配置项原版本号 | V1.0
3 | 变更申请人 | 柯帮国 - 需求开发人员、孙伟玺 - 编码人员
4 | 申请日期 | 2025-12-31
5 | 变更触发原因 | □ 需求变更（甲方确认） □ 设计优化（评审决议） □ 代码缺陷修复 □ 文档信息补充 □ 其他：________
6 | 变更关联依据 | 需求变更审批单编号、缺陷清单编号、设计评审纪要编号

## 变更内容详情
序号 | 原配置项核心内容 | 变更后核心内容 | 变更范围说明
1 | 需求规格说明书中未包含 “社团注销功能” 相关描述 | 新增 “社团注销功能” 需求，明确注销条件、审批流程、数据保留规则 | 需求规格说明书第 3 章 “社团管理功能” 新增 3.5 小节，无其他章节改动
2 | 数据库设计说明书中 “社团信息表” 缺少 “注销状态” 字段 | 在 “社团信息表” 中新增 “注销状态” 字段，类型为 tinyint，默认值 0（未注销，1 为已注销 | 仅修改数据库表结构，不影响其他表关联逻辑

## 变更影响评估
评估维度 | 影响说明 | 应对措施
进度影响 | 无影响 □ 轻微影响：需额外 1 个工作日 □ 严重影响：需延迟 3 个工作日 | 利用开发阶段缓冲时间完成，不调整里程碑节点
成本影响 | 无额外成本 □ 轻微成本增加：1000元 □ 重大成本增加：5000元 | 从项目应急备用金中列支，无需额外申请预算
关联配置项影响 | 需同步更新 UI 设计原型、社团管理模块代码、测试用例集 | 变更申请人协调相关角色同步修改，配置管理员跟踪进度

## 变更评审意见
评审角色 | 评审人 | 评审意见（同意 / 驳回 / 修改后重新申请 | 具体说明 | 评审日期
项目经理 | 陈欣 |  | 同意变更，需严格控制在 1 个工作日内完成 | ____年____月____日
相关角色负责人 | PSM / 架构设计师 / 测试负责人 |  | 无异议，需同步更新对应设计文档 | ____年____月____日