| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

社团管理系统项目例会会议记录（三）

| 编写： | 陈欣 | 日期 | 2025年12月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陈欣，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模板确定 |
| V1.0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 陈欣 | 陈涛 | 形成项目例会会议记录 |

- 会议基本信息

会议主题：技术设计阶段跟踪会

会议时间：项目第 3 周 周三 15:00-16:30

会议地点：项目会议室

参会人员：陈欣（PM/PSM）、陆远（架构设计师）、刘健（设计人员）、孙伟玺（编码人员）、杨佳林（测试人员）、李昕哲（配置管理员 / QA）

缺席人员：无

主持人：陈欣（PM/PSM）

记录人：李昕哲（配置管理员）

- 会议议题

- 技术设计阶段进度跟踪（架构设计、数据库设计、UI 设计）。

- 设计过程中技术难题与解决方案讨论。

- 设计方案与需求规格说明书的一致性验证。

- 后续设计工作调整与评审计划确认。

- 开发阶段前置准备工作协调。

- 三、讨论内容

设计进度跟踪：陆远汇报技术架构设计进展，已完成核心架构方案草案，确定采用前后端分离架构，技术栈为 Spring Boot+Vue；数据库表结构设计完成 80%，剩余 3 张关联表（活动报名表、场地预约表、消息通知表）预计第 3 周 周五前完成；刘健汇报 UI 设计进度，已完成管理员端核心页面原型，学生端页面原型完成 60%，计划第 4 周 周一前全部完成。

技术难题讨论：陆远提出 “多端适配（PC 端 + 手机端）的响应式布局技术选型” 需进一步验证，团队讨论后决定引入外部技术顾问进行咨询，陈欣确认第 3 周 周六前协调顾问资源；刘健提出部分活动展示页面的交互逻辑需细化，柯帮国（需求开发人员）远程同步需求细节，明确按 “简洁直观、操作路径≤3 步” 原则设计。

设计与需求一致性验证：QA 李昕哲抽查架构设计方案与需求文档的匹配度，确认核心功能模块（如社团审核、活动报名）的技术实现路径符合需求；测试人员杨佳林提出需在数据库设计中增加操作日志表，支撑安全审计需求，陆远同意补充设计。

设计评审计划确认：确定第 4 周 周四召开技术设计评审会，陆远、刘健需在第 4 周 周日前完成设计文档终稿，提交配置管理员归档，以便评审组提前查阅。

开发前置准备：编码人员孙伟玺提出需提前获取数据库设计说明书，用于开发环境数据库搭建，陆远承诺第 4 周 周二前提供初稿；李昕哲确认开发工具已全部发放到位，开发环境搭建可同步启动。

- 四、决议事项

- 技术设计阶段整体进度符合计划，第 4 周 周日前完成所有设计文档终稿，第 4 周 周四组织设计评审会。

- 由陈欣协调外部技术顾问，第 3 周 周六前完成多端适配技术选型咨询，陆远根据咨询结果优化架构方案。

- 陆远补充数据库操作日志表设计，刘健按需求细化 UI 交互逻辑，确保设计方案与需求完全一致。

- 第 4 周 周二前陆远提供数据库设计说明书初稿，孙伟玺同步启动开发环境数据库搭建工作。

- 李昕哲建立技术设计文档台账，跟踪版本更新与归档情况，确保文档可追溯。

- 五、后续行动项

| 行动项描述 | 责任主体 | 完成时间 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协调外部技术顾问进行多端适配咨询 | 陈欣 | 第 3 周 周六 | 无 |
| 补充数据库操作日志表设计 | 陆远 | 第 3 周 周五 | 无 |
| 提供数据库设计说明书初稿 | 陆远 | 第 4 周 周二 | 日志表设计完成 |
| 完成学生端 UI 页面原型设计 | 刘健 | 第 4 周 周一 | 需求细节确认 |
| 搭建开发环境数据库 | 孙伟玺 | 第 4 周 周日 | 数据库设计说明书初稿提供 |