| 对对对项目研发中心 | 项目模版 |  | 版本V1.0 | 秘级：机密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 文档编号 |  |
|  | 项目来源 |  |  |  |

社团管理系统项目例会会议记录（五）

| 编写： | 陈欣 | 日期 | 2025年12月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查： |  | 日期 |  |
| 审核： |  | 日期 |  |
| 批准： |  | 日期 |  |

文档变更记录

| 版本号 | 修订日期 | 生效日期 | 变更人 | 批准人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 陈欣，陈涛 | 陈涛 | 项目文档模板确定 |
| V1.0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 陈欣 | 陈涛 | 形成项目例会会议记录 |

- 会议基本信息

会议主题：测试阶段与上线准备会

会议时间：项目第 10 周 周五 15:00-16:30

会议地点：项目会议室

参会人员：陈欣（PM/PSM）、杨佳林（测试人员）、孙伟玺（编码人员）、朱子豪（实施人员 / 维护人员）、李昕哲（配置管理员 / QA）、柯帮国（需求开发人员）、甲方代表

缺席人员：无

主持人：陈欣（PM/PSM）

记录人：李昕哲（配置管理员）

- 会议议题

- 测试阶段（第 9-10 周）成果与缺陷整改情况汇报。

- 系统性能、兼容性测试结果确认。

- 上线部署方案与资源准备审核。

- 用户培训计划与材料确认。

- 上线风险预判与应急方案制定。

- 三、讨论内容

测试成果与缺陷整改：杨佳林汇报测试成果，已完成功能测试、性能测试、兼容性测试，共发现缺陷 13 个（严重缺陷 1 个、一般缺陷 9 个、轻微缺陷 3 个），目前所有缺陷均已由孙伟玺整改完毕，回归测试通过率 100%，输出《最终测试报告》《缺陷整改闭环报告》。甲方代表抽查核心功能测试用例，确认测试覆盖全面。

性能与兼容性确认：性能测试结果显示，系统单操作响应时间≤1.5 秒，支持 500 人同时在线无卡顿，满足社团招新高峰期使用需求；兼容性测试覆盖 Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器及 Windows/macOS PC 端、华为 / 小米 / 苹果手机端，无适配问题，符合非功能需求要求。

上线部署准备：朱子豪汇报上线部署方案，计划第 11 周 周三完成云服务器最终配置，第 11 周 周五执行系统部署与上线，部署流程包括环境检查、代码部署、数据初始化、功能验证；目前云服务器租赁已完成，部署工具已准备到位，可按计划执行。

用户培训计划：朱子豪已完成《用户培训 PPT》终稿，涵盖三类用户角色的核心操作流程；计划第 11 周 周日组织首轮用户培训（面向社团负责人与管理员），第 12 周 周二补充面向普通学生的线上培训，甲方代表同意该计划并承诺协助通知相关人员。

上线风险与应急方案：团队预判上线后可能出现 “用户登录拥堵”“部分功能操作不熟悉” 等风险，制定应急方案：朱子豪负责实时监控服务器负载，出现拥堵时启动限流机制；建立用户咨询群，孙伟玺、朱子豪 24 小时响应问题；预留 1 台备用服务器，应对突发故障。

- 四、决议事项

- 测试阶段圆满完成，系统功能、性能、兼容性均达标，具备上线条件，按计划第 11 周 周五启动系统上线。

- 朱子豪严格按上线部署方案执行，第 11 周 周三前完成云服务器配置，第 11 周 周五完成系统部署与上线验证。

- 按既定计划开展两轮用户培训，柯帮国协助解答需求相关疑问，朱子豪负责培训记录与反馈收集。

- 上线后启动 24 小时应急响应机制，各相关角色按应急方案分工协作，确保系统稳定运行。

- 李昕哲于第 11 周 周四前完成上线相关文档（部署文档、应急方案）归档，形成上线资料包。

- 五、后续行动项

| 行动项描述 | 责任主体 | 完成时间 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成云服务器最终配置与环境检查 | 朱子豪 | 第 11 周 周三 | 无 |
| 归档上线相关文档并形成资料包 | 李昕哲 | 第 11 周 周四 | 部署文档、应急方案提交 |
| 执行系统部署与上线验证 | 朱子豪 | 第 11 周 周五 | 云服务器配置完成 |
| 组织首轮用户培训并记录反馈 | 朱子豪 + 柯帮国 | 第 11 周 周日 | 培训 PPT 终稿完成 |
| 建立上线后用户咨询群并提供支持 | 孙伟玺 + 朱子豪 | 第 11 周 周五 | 系统上线完成 |